## Tasks to PRO
ID | Topic | Task | Description | Priority | Status
1.1 | Repositorio y ramas | Crear develop | Crear ramas protegidas: main (producción) y develop (desarrollo). | Critical | DONE
1.2 | Repositorio y ramas | Protección en main | Aplicar protección en main: PR obligatorio, gates y revisores. | Critical | DONE
2.1 | CI/CD y runners | Separar build/deploy | Ejecutar build en runner GitHub-hosted; desplegar/ejecutar en runner self-hosted en GCP para aislar credenciales. | Critical | DONE
2.2 | CI/CD y runners | Runner para prod | Configurar un runner dedicado en GCP para despliegues a producción. | Critical | DONE
2.3 | CI/CD y runners | Runner para dev | Configurar un runner separado (o ninguno) para el entorno de desarrollo. | Critical | DONE
2.4 | CI/CD y runners | Triggers automáticos | Automatizar triggers: merge→main = despliegue a prod; merge→develop = despliegue a dev. | Critical
3.1 | Artefactos y reproducibilidad | Generar artefactos | Generar artefactos versionados (imagen/tar) durante el build. | Critical
3.2 | Artefactos y reproducibilidad | Almacenamiento de artefactos | Almacenar artefactos en un repositorio de artefactos separado por entorno. | Critical
3.3 | Artefactos y reproducibilidad | Etiquetado de artefactos | Etiquetar artefactos con SHA y tags semánticos para permitir rollback. | Critical
5.1 | Gestión de secretos | Tokens de corta vida | Usar tokens de corta duración para despliegues; no almacenar secretos en repos o logs. | Critical
5.2 | Gestión de secretos | No en texto plano | Nunca almacenar secretos en repositorios ni en texto plano. | Critical
5.3 | Gestión de secretos | Solución gestionada | Usar Vault o un servicio de secretos gestionado para runtime y CI. | Critical
6.1 | IAM y permisos | Cuentas separadas | Usar cuentas/servicios separados para producción y desarrollo. | Critical
6.2 | IAM y permisos | Menor privilegio | Aplicar el principio de menor privilegio a personas y a CI/runners. | Critical
6.3 | IAM y permisos | Roles para runners | Usar roles personalizados en el runner de GCP con solo los permisos necesarios. | Critical
7.1 | Red, DNS y certificados | Dominios por entorno | Dominios/subdominios separados: app.example.com (prod), dev.example.com (dev). | Critical
9.1 | Bases de datos y datos | Instancias separadas | Instancias/DB separadas para prod y dev (no compartir base de datos). | Critical
10.2 | Logging, métricas y alertas | Logs en proyectos separados | Canalizar logs a espacios lógicos o proyectos distintos para prod y dev. | Critical
10.3 | Logging, métricas y alertas | Logging centralizado | Logs estructurados y centralizados en producción; retención más corta en dev. | Critical
10.4 | Logging, métricas y alertas | Métricas y alertas separadas | Dashboards y métricas separadas; alertas críticas solo en producción. | Critical
10.5 | Logging, métricas y alertas | Responsables de alertas | Definir responsables y rutas de escalado para las alertas. | Critical
11.1 | Health checks y pruebas | Readiness / Liveness | Implementar endpoints de readiness/liveness para control y despliegue. | Critical
11.2 | Health checks y pruebas | Smoke tests post-despliegue | Ejecutar smoke-tests automáticos tras el despliegue en prod y dev. | Critical
12.1 | Rollback y releases | Mecanismo de rollback | Implementar rollback sencillo usando artefactos versionados. | Critical
12.2 | Rollback y releases | Política de releases | Despliegues automáticos solo desde main; opción de despliegue manual a prod. | Critical
15.1 | Documentación y runbooks | README operativo | README operativo: pasos para desplegar dev/prod, rollback y restaurar backups. | Critical
15.2 | Documentación y runbooks | Runbook de emergencia | Runbook con contactos y pasos de emergencia. | Critical
18.1 | Pruebas y control de calidad | Tests en CI como gate | Tests unitarios y de integración en CI como gate antes de merge a main. | Critical
21.1 | Front-end | Front-end mínimo | Front-end mínimo para flujos básicos de usuario y validación manual. | Critical
7.2 | Red, DNS y certificados | TLS y renovación | TLS para todo el ingress; renovación automática de certificados (ACME/servicio gestionado). | Important
7.3 | Red, DNS y certificados | Firewall por entorno | Definir reglas de firewall separadas por entorno. | Important
8.1 | Máquinas y aislamiento | Proyectos/VMs separados | Separar VMs o proyectos en GCP para prod y dev. | Important
8.2 | Máquinas y aislamiento | Discos y rutas de claves | Discos y rutas de claves distintos; no compartir montajes entre entornos. | Important
8.3 | Máquinas y aislamiento | Usuario no-root | Usar usuario no-root para la app y claves SSH distintas en producción. | Important
9.3 | Bases de datos y datos | Backups verificados | Backups automáticos en producción y verificación periódica de restauración. | Important
9.4 | Bases de datos y datos | Datos anonimizados en dev | Usar datos anonimizados o sintéticos en desarrollo cuando sea posible. | Important
13.1 | Costes y límites | Presupuestos y alertas | Definir presupuestos y alertas de coste por proyecto/entorno. | Important
13.2 | Costes y límites | Límites para dev | Establecer límites de recursos en dev para evitar cargas y costes inesperados. | Important
14.1 | Datos sensibles y PII | Enmascarar PII en logs | Enmascarar o redactar datos sensibles (PII) en logs en todos los entornos. | Important
14.2 | Datos sensibles y PII | Evitar datos reales en dev | Evitar usar datos reales en dev; documentar y auditar accesos a datos. | Important
16.1 | Accesos y auditoría | Auditoría en prod | Habilitar auditoría para acciones administrativas en producción. | Important
16.2 | Accesos y auditoría | Revisiones de acceso | Revisiones periódicas de accesos antes del primer release público. | Important
17.1 | Dependencias y seguridad | SBOM y revisión | Mantener SBOM y proceso de revisión de dependencias. | Important
17.2 | Dependencias y seguridad | Escaneo en preprod | Escaneo de vulnerabilidades en preprod antes de promover a prod. | Important
19.1 | Soporte operativo | Canal de soporte | Definir canal (issue/email) para reportar incidencias en producción. | Important
19.2 | Soporte operativo | Info de primera respuesta | Documentar tiempos y responsabilidades de primera respuesta. | Important
20.1 | Observabilidad y costes | SLOs/SLIs | Dashboards SLO/SLI básicos en prod; métricas no críticas en dev. | Important
20.2 | Observabilidad y costes | Etiquetado para costes | Etiquetar recursos para atribución y control de costes. | Important
22.1 | Operaciones y continuidad | Tracing y correlación | Implementar tracing y correlación para diagnósticos distribuidos (opcional). | Nice-to-have
22.2 | Operaciones y continuidad | Plan DR | Plan DR básico con pasos, contactos y runbook de recuperación. | Nice-to-have
22.3 | Operaciones y continuidad | Control de costes | Alertas de presupuesto y límites para evitar sorpresas en facturación. | Nice-to-have
22.4 | Operaciones y continuidad | KPIs de negocio | Métricas de producto que midan el impacto real en usuarios. | Nice-to-have
22.5 | Operaciones y continuidad | Runbooks de incidentes | Runbooks para incidentes comunes y comunicación a stakeholders. | Nice-to-have
22.6 | Operaciones y continuidad | SLAs de soporte | Proceso de atención de incidencias, canales y tiempos objetivo. | Nice-to-have